AI 商城智能搜索

项目流程与团队分工 · 会议版

基线日期：2026-07-22 · 版本：V1.0 · 内部协作材料

5 名开发 · 3 名产品 · 60 分钟会议材料 —— 统一项目流程、当前边界、岗位选择、首个改进点与两周验收

目录

1. 先统一结论	2

2. 用户搜索时系统如何运行	3

3. 数据如何进入搜索系统	3

4. 当前完成度与缺口	4

5. 五名开发如何认领	5

6. 三名产品如何认领	7

7. 建议配对关系	8

8. 明天会议建议议程（60 分钟）	9

9. 会议必须形成的决策	9

10. 会后两周安排	10

11. 每个分工的完成定义	10

12. 当前风险边界	11

13. 会议结束时记录	11

1. 先统一结论

当前仓库已经是一套可以运行、测试和并行开发的 POC 框架，但不是可直接生产上线的搜索系统。

- 已经具备：Java 8 在线主链路、规则/词典 NER、公司 cdsgoods 表适配、MySQL 有界召回、ES mapping 与 REST 召回、规则排序、Caffeine/Redis 缓存骨架、关键词联想、降级和离线标注/评分工具。

- 尚未具备：基于公司 Query 微调的 MiniRBT 模型、生产商品全量/增量同步、真实相关性金标、682 万 SKU 联调压测、生产监控与灰度发布。

- 团队不需要等待模型训练完再开发。接口冻结后，NER、ES/同步、规则评测、缓存性能可以并行推进。

- 在线主链路不调用生成式大模型；大模型只在离线帮助标注、改写和生成训练候选，人工对金标负责。

本阶段成功的标准不是“AI 功能全部完成”，而是每条工作流都有负责人、输入、接口、验收数据和可回退实现。

2. 用户搜索时系统如何运行

用户输入 Query
  ├─ 输入过程中：关键词联想（完全/前缀/中间/后缀/别名）
  └─ 提交搜索：
       请求校验与标准化
         → L1 Caffeine / L2 Redis 缓存
         → 规则词典 NER；未来并行接 MiniRBT
         → 路由判断
             ├─ SPU/SKU/条码/供应商 SKU：MySQL 精确直查
             └─ 普通自然语言：ES 主召回；MySQL FULLTEXT 有界兜底
         → 商品事实补全
         → 硬规则过滤（上下架、库存、预算、租户、渠道等）
         → 软排序（文本相关性、规则分、运营分、预算贴合度）
         → 返回 SPU 商品卡 + 最佳匹配 SKU + trace

设计原则：先在 200 ms 目标内返回商品结果；未来若增加导购文案，应走异步旁路，不阻塞商品列表。

3. 数据如何进入搜索系统

MySQL 商品事实表
  ├─ SPU、SKU、库存、类目、品牌、属性、描述
  ├─ 全量构建 → ES 新版本索引 → 校验 → alias 切换
  └─ binlog/CDC 增量 → bulk upsert/delete → 失败补偿与对账

历史 Query 与人工业务知识
  ├─ 脱敏、抽样、去重
  ├─ AI 预标注/改写
  ├─ 人工复核形成 Gold 数据
  ├─ train/dev/test 固定切分
  └─ MiniRBT 微调 → ONNX → Java shadow → hybrid/canary

曝光、点击、加购、购买
  └─ 离线评测与规则/排序迭代，不直接污染冻结测试集

MySQL 是商品事实源；ES 是可以重建的检索索引；Redis 是加速层；模型制品必须带版本并能回退到规则 NER。

4. 当前完成度与缺口

| 模块 | 当前状态 | 生产前主要缺口 |
| --- | --- | --- |
| Java API 与 Pipeline | POC 可运行 | 契约冻结、统一错误码、完整 metrics、超时预算 |
| 规则/词典 NER | 基线可用 | 公司 Query 回归、词典治理、冲突与否定样本 |
| 模型 NER | 接口、fixture、shadow/hybrid 已有 | 训练脚本、Gold 数据、ONNX 模型、Java 推理与一致性验证 |
| MySQL 召回 | demo/cdsgoods 双适配、有界查询 | 用精确 DDL/索引校验 SQL，真实数据 EXPLAIN ANALYZE |
| Elasticsearch | SPU+nested SKU mapping、REST 召回与回退 | 全量/CDC Worker、真实 analyzer/分片/容量评测 |
| 规则与排序 | 硬过滤、软打分骨架 | 业务规则确认、relevance judgment、Recall/NDCG 调参 |
| 搜索联想 | 类目/品牌内存基线，支持前中后缀 | ES ngram Source、热词/历史词、拼音与纠错策略 |
| 缓存 | Caffeine L1 + 可选 Redis L2 | 集群、key/TTL/版本规范、热 key、预热、故障演练 |
| 测试 | 单元测试与离线 NER 评分工具 | 契约/集成/相关性/压测/故障测试流水线 |
| 发布运维 | trace 基线 | Dashboard、告警、灰度、回滚、容量与安全审计 |

5. 五名开发如何认领

开发 1：架构与 Java 集成

需要熟悉：Java 8、Spring Boot、MyBatis、接口与 DTO 设计、超时/降级、单元和契约测试。

先改善哪里：

- RecommendPipeline：统一阶段耗时、异常类型和降级原因；

- ProductSearchService、RecallOrchestrator：冻结路由、候选数量和回退契约；

- IntentResult、ProductCard、SearchCriteria：补齐 schemaVersion 与兼容规则；

- 为 NER、ES、缓存的 stub/真实实现补契约测试。

改进方向：核心层不绑定具体模型/ES 客户端；所有外部依赖均有超时和回退；接口变更先改契约和测试。

两周交付：接口 V1、错误码、超时预算、Pipeline 集成测试、架构决策记录。

开发 2：数据与 NER 模型

需要熟悉：Python、Hugging Face Token Classification、BIO/span 标注、Label Studio、precision/recall/F1、ONNX；Doccano 仅需了解历史数据兼容。

先改善哪里：

- ml/：补训练、评测、导出和制品校验脚本；

- EntityDictionaryService：完善别名、标准 ID、冲突词和版本；

- NerModelClient/HybridIntentRecognizer：接入真实 ONNX 前先跑 shadow；

- 与产品 1 建立 500～2,000 条脱敏 Query 和第一批 200 条双人复核样本。

改进方向：先以 hfl/minirbt-h256 预训练权重做商城 NER 微调；价格、数量、ID 等确定性实体继续用规则；只有真实评测显示必要时才做蒸馏。

两周交付：标签规范 V1、2,000 条 POC Gold/Silver 数据、MiniRBT 基线报告、ONNX 接入计划。

开发 3：ES、召回与商品同步

需要熟悉：Elasticsearch mapping/analyzer/Query DSL、BM25、nested、Bulk、alias，以及 MySQL 索引、binlog/CDC、幂等与对账。

先改善哪里：

- es/mall-product-spu-template-v1.json：用真实样本验证字段、分词、nested SKU；

- RestElasticsearchRecallChannel/ElasticsearchQueryFactory：补过滤、超时和错误分类；

- 实现 SuggestionSource 的 ES ngram 版本；

- 新建全量 + 增量同步 Worker，先用 1 万条脱敏商品验证 upsert/delete/重放。

改进方向：一 SPU 一文档、SKU nested；MySQL 为事实源；新索引构建完成后通过 alias 原子切换；同步必须可重放、可对账、可回滚。

两周交付：真实集群索引、1 万样本、基础 BM25/联想、同步骨架与一致性报告。

开发 4：规则、排序与相关性评测

需要熟悉：商城价格/库存/状态/租户规则，搜索 Recall@K、MRR、NDCG，Java 规则配置与数据分析。

先改善哪里：

- ProductRuleEngine：把硬规则、软权重和原因码配置化；

- 建立 Query→候选商品的 relevance judgment（0～3 级）；

- 建立 Recall@50/200、MRR、NDCG@10/20、零结果率、约束违规率回归；

- 用固定金标调 application.yml 的权重，不凭个人感受调分。

改进方向：硬规则保证不能错，软排序允许实验；每次改模型、mapping 或权重都跑同一冻结测试集。

两周交付：100～200 条 Golden Query、规则清单、评测脚本/报告、第一版权重基线。

开发 5：缓存、性能与工程化

需要熟悉：Caffeine、Redis Cluster/Sentinel、JVM/GC、连接池、压测工具、监控告警、CI/CD 与密钥治理。

先改善哪里：

- SearchCacheService：明确 key 维度、TTL 抖动、负缓存、版本失效和 Redis 故障退避；

- 为 NER、DB/ES、规则、缓存、总耗时补 P50/P95/P99 指标；

- 建立热门/长尾/精确 ID/复杂长句的压测集；

- 准备 Dashboard、告警和故障演练。

改进方向：缓存 key 必须包含租户、渠道、规范化 Query、规则/模型/索引版本；任何缓存或外部服务失败不能拖垮主链路。

两周交付：生产缓存规范、基线压测报告、指标 Dashboard 草案、Redis/ES 故障回退演练。

6. 三名产品如何认领

产品 1：搜索意图与 NER 标注

需要熟悉：类目树、品牌和别名、用户搜索表达、标签边界、标注一致性。

先做：定义第一版搜索意图和实体标签；整理正例、反例、否定词、歧义词；与开发 2 双人复核第一批 Gold Query。

交付：标签规范、场景词典、歧义处理规则、每周新增困难样本清单。

产品 2：业务规则与相关性金标

需要熟悉：商品选品、价格口径、库存/上下架、租户渠道约束，以及“什么商品算相关”。

先做：确认 sales_price、可售库存公式、状态枚举、SPU 卡片 + 最佳 SKU 口径；为 100～200 条 Query 对候选商品打 0～3 级相关性分。

交付：硬规则真值表、Golden Query、零结果处理标准、排序验收报告。

产品 3：搜索体验、数据分析与验收

需要熟悉：搜索页/联想交互、曝光点击漏斗、埋点、实验设计、SLA 和验收流程。

先做：定义联想展示与键盘行为、搜索空态/降级态；定义曝光、点击、加购、购买和改搜事件；明确性能与体验验收线。

交付：交互说明、埋点协议、核心指标看板、版本验收清单。

7. 建议配对关系

| 配对 | 共同产出 | 不应互相等待的做法 |
| --- | --- | --- |
| 开发 1 + 全体 | 接口、版本、错误码、集成基线 | 用 stub/fixture 保持 Pipeline 可运行 |
| 开发 2 + 产品 1 | NER 标签、数据、模型 | 先以规则结果预标注，再人工复核 |
| 开发 3 + 产品 2 | ES 字段、召回与商品口径 | 先用 1 万条样本，不等全量同步 |
| 开发 4 + 产品 2 | 规则与相关性评测 | 先冻结 100 条 Gold，不等模型完成 |
| 开发 5 + 产品 3 | 性能、缓存、埋点和验收 | 先用现有规则/MySQL 基线压测 |

产品负责人不是“写完需求后等待”，而是持续提供可判断对错的数据。开发负责人不是“模块代码写完即完成”，而是交付可测、可观测、可降级的能力。

8. 明天会议建议议程（60 分钟）

- 0～5 分钟：目标——确认本阶段是生产化 POC，而不是立即上线。

- 5～15 分钟：流程演示——输入联想、一次搜索、trace、精确 ID 路由、ES/MySQL 回退。

- 15～25 分钟：现状与缺口——逐项说明“已有骨架”和“尚未验证”。

- 25～40 分钟：分工认领——5 个开发角色、3 个产品角色各确认主负责人和备份人。

- 40～50 分钟：两周计划——确认每条工作流的输入、交付、依赖和验收方式。

- 50～60 分钟：决策与风险——冻结业务口径、环境、数据交付日期和 SLA。

会议不要陷入模型参数或 ES 分词器细节；这些由负责人通过统一评测集给出比较结果。

9. 会议必须形成的决策

- 返回粒度：当前采用“SPU 商品卡 + 最佳匹配 SKU”，是否确认？

- 价格口径：当前采用 sales_price，是否有会员价/协议价维度？

- 可售库存：当前采用 total_stock_num - locked_stock_num，状态值和边界是什么？

- 多租户/渠道：哪些请求必须带 tn_code、channel_code？

- 商品状态：SPU、SKU、类目、品牌的可搜索枚举值由谁确认？

- ES 环境：版本、节点、插件、索引命名和凭据负责人是谁？

- 数据交付：脱敏商品、Query 日志、人工相关性判断分别由谁在何时提供？

- 流量目标：平均/峰值 QPS、端到端 P95/P99、可接受降级是什么？

- 协作规范：分支、评审人、接口变更流程和周度集成时间是什么？

10. 会后两周安排

第 1～2 天：冻结与基线

- 运行现有项目和 23 个测试；所有人走一遍搜索与联想。

- 开发 1 冻结 DTO/接口/错误码；产品 2 确认价格、库存、状态口径。

- 产品 1/2 分别准备 NER Query 与相关性 Query；开发 5 记录当前延迟基线。

- DBA 审核 sql/cdsgoods_search_indexes.sql，只做审核与小样本验证，不在高峰直接改生产表。

第 3～5 天：各模块第一版

- 开发 2：200 条双人复核 NER 样本，跑通数据校验和切分。

- 开发 3：1 万条样本写入 ES，跑通搜索与联想 Source。

- 开发 4：100 条 Golden Query，生成首份 Recall/NDCG 报告。

- 开发 5：完成缓存 key 规范和四类 Query 的压测基线。

- 开发 1：完成跨模块契约测试和失败降级用例。

第 2 周：集成与比较

- NER：扩至约 2,000 条 POC 数据，训练 MiniRBT 首版并在 shadow 比较规则。

- ES/同步：补 bulk、upsert/delete、重放、对账；用真实 Query 调 BM25。

- 规则：依据冻结金标调整硬规则和权重，输出前后对比。

- 缓存/性能：接 Redis 测命中、雪崩/热 key/故障回退，形成 P95/P99 报告。

- 周末集成：现场演示、指标报告、问题清单、下一里程碑。

11. 每个分工的完成定义

| 工作流 | 不能只交付 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| 架构/Java | “接口写好了” | 契约测试通过；失败可降级；trace 可定位；文档同步 |
| NER | “模型跑起来了” | 固定数据版本；strict F1/hard slice；制品校验；shadow 可回退 |
| ES/同步 | “能搜到数据” | Recall 报告；全量+增量+删除；幂等对账；alias 回滚 |
| 规则/排序 | “结果看起来不错” | 规则真值表；冻结 Gold；NDCG/违规率前后对比 |
| 缓存/性能 | “Redis 接通了” | key/TTL/版本规范；P95/P99；故障演练；Dashboard |
| 产品标注 | “标了一批” | 标签规范；双人复核；一致性和错误记录；版本冻结 |
| 产品验收 | “体验可以” | 可执行验收用例；埋点完整；指标阈值和结论 |

12. 当前风险边界

- 当前 SQL 依据截图和关系梳理完成 V1，仍需精确文本 DDL、现有索引和真实 EXPLAIN ANALYZE 校验。

- 不把 682 万 SKU 全量读入 JVM，不使用 %LIKE% 做主召回，不逐商品 N+1 查询。

- 未经公司 Gold Query 评测的通用中文 NER 模型不能宣称业务可用。

- 不将数据库、Redis、ES 密码提交 Git；个人本地配置继续由 .gitignore 排除。

- MySQL 建索引、ES 全量重建、缓存批量清理必须走审批、低峰和回滚方案。

- “测试通过”只说明代码基线正常，不代表真实相关性、容量和生产可靠性已经验证。

13. 会议结束时记录

| 工作流 | 主负责人 | 备份/配对 | 第一项交付 | 截止日期 | 验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 架构与 Java 集成 | 待认领 | 待定 | 接口 V1 + 契约测试 | 待定 | 待定 |
| 数据与 NER | 待认领 | 产品 1 | 标签规范 + 200 条 Gold | 待定 | 待定 |
| ES/召回/同步 | 待认领 | 产品 2 | 1 万样本索引 + 查询报告 | 待定 | 待定 |
| 规则/排序/评测 | 待认领 | 产品 2 | 100 条 Golden Query | 待定 | 待定 |
| 缓存/性能/工程化 | 待认领 | 产品 3 | 缓存规范 + 压测基线 | 待定 | 待定 |

会后由架构负责人当天把认领结果、决策项和接口版本写回仓库，第二天开始并行开发。